## Sheet1
통합추진위원회 통합추진 진행상황내용
일시 | 내용
2015.12.3 | 대한행패러협회 김재중 회장과 생활체육패러협회 김경환회장 입회하에 통합합의서 작성하고 합의함.
통합조건은 2016.02.27을 통합예정일로 양단체 이사회와 대의원총회를 거쳐 단체해산을 한후 통합발기 대의원총회를 거쳐 통합한다.
2015.12.23 | 양협회 통합추진위원회 제1차회의
대한행패러협회 통추위 위원:정세용 부회장,원용묵 이사,하치경이사,이두열이사,송진형위원
전국패러글라이딩연합회 통추위 위원:엄종태 상임부회장,김명완 부회장,이상기 이사,박영준 이사,김상태 사무처장
통추위 업무범위는 통합에 필요한 제규정 및 창립총회까지의 모든 사항에 대해진행,위원의 임기는 통합회장과 임원의 선출후 업무전반에 대한 인수인계시 까지로 합의
통합종목의 명칭에 대해 결정은 회원들에게 설문조사하여 결정하기로 함.
통추위 2차 회의 예정안건
1.통합종목의 명칭
2.각단체의 현황파악(정관 및 제규정,회원 및 임직원현황,시도지부 현황,자산,자격증 현황 등 중요사항)
3.정관개정 시안작성
4.제규정 개정 및 제정 개정 시안 작성
5.정관,제규정의 문체부 및 관련 상위단체 승인
6.각 단체의 직제안 수립
7.창립총회 개최 준비
8.창립총회 임시 의장 선발
9.통합단체의 법인설립 추진
10.통합단체 운영 계획안 수립
11.통합단체 사무처 통합
12.통합단체 설립후 사무인계
2016.1.18 | 양협회의 통합후 국제대회에 국가대표 출전에 관련된 항공회와의 업무조율 관계로 문화체육부 통합조건인 항공회와의 분리가 지연되었슴.
항공회와의 업무조율을 끝내고 2016.1.18일자로 탈퇴서를 항공회,전국패러글라이딩연합회,문체부에 등기발송함.
현재 통합을 위한 전제조건이 모두 성립되었으며 1월30일(토) 행패러협회 사무실에서 제2차통합추진회의를 하기위한 준비회의를 하기로함.
전국패러글라이딩연합회 김상태사무처장과 2월초에 통합추진회의 일정을 정해서 연락주기함.